## İlkokul
2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ İLKOKUL KADEMESİ EYLEM PLANI
AYI | FAALİYET NUMARASI | FAALİYET ADI |  | FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ | FAALİYET ADIMLARI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SORUMLU BİRİM/KİŞİ
OCAK | 6 | RESİMLİ SÖZLÜK OKUMALARI **** | DEDE KORKUT OKUMALARI | İlkokul Öğrencileri | 6.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 5) | 2024-01-08 | 2024-01-12 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.2. Tüm sınıflarda "Hatırlatmaca" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2024-01-08 | 2024-01-12 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.3. Tüm sınıflarda "Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma" etkinliği yapılır. | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 6.4. İl geneli "Dede Korkut Hikayeleri'nden hareketle yeni bir hikaye yazma yarışması. | 2024-01-02 | 2024-01-19 | İl Yürütme Komisyonu İlçe Yürütme Komisyonu Okul Yürütme Komisyonu
ŞUBAT | 7 |  | DEYİMLER VE ATASÖZLERİ OKUMALARI | İlkokul Öğrencileri | 7.1. Tüm sınıflarda "Anlat Bakalım" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2024-02-05 | 2024-02-09 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.2. Tüm sınıflarda "Drama ile Atasözü/Deyim Anlatma" etkinliği yapılır. | 2024-02-12 | 2024-02-16 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.3. Tüm sınıflarda "Atasözü/Deyim Resimleme" etkinliği yapılır. | 2024-02-19 | 2024-02-23 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 7.4. Ortaya çıkan ürünlerden okul sergisi açılır. | 2024-02-26 | 2024-02-29 | Okul Yürütme Komisyonu
MART | 8 |  | MASAL OKUMALARI | İlkokul Öğrencileri | 8.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2024-03-01 | 2024-03-08 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.2. Tüm sınıflarda "Kelime Türetme" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2024-03-11 | 2024-03-15 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.3. Tüm sınıflarda "Kare Bulmaca" etkinliği yapılır. | 2024-03-18 | 2024-03-22 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 8.4. Pazen tahta kartı, figürlerle ve manyetik tahta kartı ile anlatım. | 2024-03-01 | 2024-03-29 | İl Yürütme Komisyonu
NİSAN | 9 |  | MISRA EZBERLEME *** | İlkokul Öğrencileri | 9.1. Tüm sınıflarda "Bu Nedir?" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2023-04-01 | 2023-04-05 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.2. Tüm sınıflarda "Duvar Yazısı (Grafiti) Çalışmaları" yapılır. | 2023-04-15 | 2023-04-19 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 9.3. İl geneli "Video Yarışması" yapılır. | 2023-04-01 | 2023-04-26 | Okul Yürütme Komisyonu
MAYIS | 10 |  | TÜRKÜ EZBERLEME ÇALIŞMALARI***** | İlkokul Öğrencileri | 10.1. Tüm sınıflarda "Baş Harflerini Değiştir" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 2024-05-01 | 2024-05-10 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.2. Tüm sınıflarda "Sözsüz Oyun (Pandomim) ile Kelime Anlatma" etkinliği yapılır. | 2024-05-13 | 2024-05-17 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.3. Tüm sınıflarda türkülerle ilgili "Beyin Fırtınası" etkinliği yapılır. (bk. Ek 1) | 2024-05-20 | 2024-05-24 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.4. Okul içinde "Tişört Tasarımı" yarışması yapılır. | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Okul Yürütme Komisyonu
[5 empty] | 10.5. Etkinliklerde ortaya iyi örnekler çıkaran ve/veya yarışmalarda derece alan öğrenciler, danışman öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri il içinde veya merkezde ödüllendirilir. | 2024-05-27 | 2024-05-31 | İl Yürütme Komisyonu Merkez Yürütme Kurulu
HAZİRAN | 11 | DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ ŞÖLENİ |  | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 11.1. Şölende sergilenmek üzere illerden gelen materyaller tasnif edilir. | 2024-06-03 | 2024-06-07 | Merkez Yürütme Kurulu
[5 empty] | 11.2. Etkinlik alanı hazırlanır. | 2024-06-03 | 2024-06-14
[5 empty] | 11.3. İllerden gelecek katılımcılar Ankara'ya intikal eder. | Tarih netleşince bildirilecektir. | Tarih netleşince bildirilecektir.
[5 empty] | 11.4. Dilimizin Zenginlikleri Şöleni gerçekleştirilir. | Tarih netleşince bildirilecektir. | Tarih netleşince bildirilecektir.
* Klasik Eser Okumaları faaliyeti eser listesi için ilkokul kaynakçasında yer alan eserler kullanılabilir. (bk. Ek 7)
** Okunacak şiirler ilkokullar için eserler kaynakçasında yer alan Çocuk Şiirleri Antolojisi'nden seçilecektir. (bk. Ek 7)
*** Ezberlenecek mısarlar için kaynakçada yer alan memleket şiirleri ve çocuk şiirleri antolojisi kullanılabilir. (bk. Ek 7)
**** Tüm faaliyetlerin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için sözlük okuma faaliyeti ile eş güdümlü hareket edilmesi gerekmekte olup sözlük önerileri için bk. Ek 10
*****Çanakkale Türküsü, Yemen Türküsü, Uzun İnce Bir Yoldayım, Çayeli'nden Öteye